Админ Светлый Яр

Администрация

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01.03.2018 № 303

Об утверждении Методики оценки проектов

по классификационным признакам проектов

В целях организации проектной деятельности в администрации Светлоярского муниципального района, на основании постановления администрации Волгоградской области от 21.09.2017 № 499-п «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области», постановления администрации Светлоярского муниципального района от 15.02.2018 № 225 «Об организации проектной деятельности в администрации Светлоярского муниципального района», руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального района,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить [Методику](#P32) оценки проектов по классификационным признакам проектов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации Светлоярского муниципального района (Иванова Н.В.):

- разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы Светлоярского муниципального района С.А. Звезденкова.

Глава муниципального района Т.В.Распутина

Е.Н.Мочалова

Приложение 1

к постановлению администрации

Светлоярского муниципального района

от 01.03.2018 № 303

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ПО КЛАССИФИКАЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ ПРОЕКТОВ

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с постановлением администрации Светлоярского муниципального района от 15.02.2018 № 225 «Об организации проектной деятельности в администрации Светлоярского муниципального района» в целях классификации проектов по классификационным признакам проектов (далее именуется - классификация проектов).

2. Классификация проектов осуществляется муниципальным проектным офисом на основании предложений по проектам.

3. Классификационные признаки проектов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование классификационного признака проекта | Значение классификационного признака проекта | | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Соответствие проекта факторам, свидетельствующим о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности | трем и более факторам | | 3 |
| двум факторам | | 2 |
| одному фактору | | 1 |
| 2. | Бюджет проекта | 100 млн. рублей и более | | 3 |
| от 50 до 100 млн. рублей | | 2 |
| от 0 до 50 млн. рублей | | 1 |
| 3. | Источники финансирования проекта: |  |  |  |
| 3.1. | бюджетные средства (средства федерального, областного, местного бюджетов) | доля бюджетных средств | 100 процентов | 1 |
| 3.2. | иные привлеченные финансовые средства, за исключением бюджетных средств | доля иных финансовых средств | от 0 до 50 процентов | 2 |
| от 50 процентов до 80 процентов | 3 |
| от 80 процентов до 100 процентов | 4 |
| 4. | Уровень реализации проекта | межрегиональный | | 3 |
| региональный | | 2 |
| муниципальный | | 1 |
| 5. | Участие в реализации проекта органов исполнительной власти Волгоградской области | 3 и более | | 3 |
| от 2 до 3 | | 2 |
| от 0 до 2 | | 1 |
| 6. | Количество муниципальных образований Волгоградской области, на территории которых реализуется проект | 3 и более | | 3 |
| от 2 до 3 | | 2 |
| от 0 до 2 | | 1 |
| 7. | Участие в реализации проекта сторонних организаций, в том числе некоммерческих корпоративных организаций | 10 и более | | 4 |
| от 6 до 10 | | 3 |
| от 2 до 6 | | 2 |
| от 0 до 2 | | 1 |
| 8. | Количество создаваемых новых рабочих мест | 50 и более | | 3 |
| от 20 до 50 | | 2 |
| от 0 до 20 | | 1 |
| 9. | Объем ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Светлоярского муниципального района за период реализации проекта | 3 млн. рублей и более | | 3 |
| от 1 до 3 млн. рублей | | 2 |
| от 0 до 1 млн. рублей | | 1 |

4. Классификация проектов.

4.1. По каждому классификационному признаку проектов выставляется балл (при наличии классификационного признака в предложении по проекту), после чего баллы суммируются в общую сумму баллов, результаты оценки отражаются в оценочной классификационной [ведомости](#P186) проекта, оформляемой по форме, приведенной в приложении 1 к настоящей Методике.

4.2. Если сумма баллов по проекту составляет 18 и более баллов, то проект рекомендуется муниципальным проектным офисом к открытию с присвоением проекту статуса "приоритетный проект".

4.3. Если сумма баллов по проекту составляет 17 и менее баллов, то проект рекомендуется муниципальным проектным офисом к открытию с присвоением проекту статуса "отраслевой проект".

5. На основании оценочной классификационной ведомости проектов муниципальный проектный офис подготавливает [заключение](#P251) о классификации проекта с рекомендацией об открытии проекта по форме, приведенной в приложении 2 к настоящей Методике.

6. Муниципальный проектный офис ведет [реестр](#P289) поступивших предложений по проектам по форме, приведенной в приложении 3 к настоящей Методике.

Управляющий делами Л.Н.Шершнева

Приложение 1

к Методике оценки проектов

по классификационным

признакам проектов

ОЦЕНОЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование классификационного признака проекта | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Соответствие проекта факторам, свидетельствующим о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности |  |
| 2. | Бюджет проекта |  |
| 3. | Источники финансирования проекта: |  |
| бюджетные средства  (средства федерального, областного, местного бюджетов); |  |
| иные привлеченные финансовые средства, за исключением бюджетных средств |  |
| 4. | Уровень реализации проекта |  |
| 5. | Участие в реализации проекта органов исполнительной власти Волгоградской области |  |
| 6. | Количество муниципальных образований Волгоградской области, на территории которых реализуется проект |  |
| 7. | Участие в реализации проекта сторонних организаций, в том числе некоммерческих корпоративных организаций |  |
| 8. | Количество создаваемых новых рабочих мест |  |
| 9. | Объем ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Светлоярского муниципального района Волгоградской области за период реализации проекта |  |
| 10. | Общая сумма баллов |  |

Руководитель

муниципального проектного офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Методике оценки проектов

по классификационным

признакам проектов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о классификации проекта по классификационным признакам проектов

с рекомендацией об открытии проекта

р.п.Светлый Яр от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_

Муниципальным проектным офисом проведена классификация проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по классификационным признакам

(наименование проекта)

проекта в соответствии с Методикой оценки проектов по классификационным признакам проектов, утвержденной постановление администрации Светлоярского муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «Об утверждении Методики оценки проектов по классификационным признакам проектов», в результате которой проекту присвоено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ баллов.

(общая сумма баллов)

Рекомендация об открытии проекта: проект рекомендуется к открытию с присвоением проекту статуса "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

("приоритетный проект" или "отраслевой проект")

Руководитель

муниципального проектного офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3

к Методике оценки проектов

по классификационным

признакам проектов

РЕЕСТР

предложений по проектам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Дата регистрации предложения по проекту | Наименование инициатора проекта (представителя инициатора проекта) | Бюджет проекта | Рекомендация  по результатам  классификации проекта | Дата и номер заключения о классификации проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |