

Администрация

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29. 06.2020 № 1100/2

О подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, постановлением Администрации Волгоградской области от 13 апреля 2020 г. № 214-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов», руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального района Волгоградской области, Уставом Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2020-2021 годов,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить график подготовки объектов жилищно-коммунального хо­зяйства Светлоярского района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение 1).

2. Утвердить график подготовки объектов социальной сферы Светлоярского района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2020- 2021 годов (приложение 2).

3. Рекомендовать теплоснабжающим, теплосетевым и управляющим организациям коммунального комплекса Светлоярского муниципального района Волгоградской области в установленном законодательством порядке и в пределах компетенции:

1) разработать и утвердить комплексные планы по подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. Предусмотреть завершение всех работ до 01 сентября 2020 г.;

2) организовать подготовку к отопительному периоду жилых домов, обратив особое внимание на подготовку домов, имеющих внутридомовые системы центрального отопления, а также многоквартирных домов, в которых собственниками помещений выбран непосредственный способ управления;

3) организовать подготовку объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от формы собственности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов;

4) обеспечить подготовку специальной техники по уборке и расчистке снега, создание необходимых запасов песко-соляной смеси для посыпки дорог местного значения и тротуаров;

5) обеспечить получение паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду:

не позднее 11 сентября 2020 г. - потребителями тепловой энергии;

не позднее 23 октября 2020 г. - теплоснабжающими и теплосетевыми предприятиями и организациями;

6) информацию по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020- 2021 годов предоставлять в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержден­ными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

7) в соответствии с Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» жилищно-коммунальным организациям, юридическим лицам, их обособленным подразделениям Светлоярского муниципального района Волгоградской области, имеющим на своем балансе жилые дома и объекты коммунального и теплоэнергетического хозяйства, предоставлять в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области с 01.06.2020 отчетность по форме федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

4. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Иванова Н.В.) направить настоящее постановление для опубликования в районной газете «Восход» и размещения на официальном сайте Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области Думбраву М.Н.

Глава муниципального района Т. В. Распутина

Приложение 1

к постановлению администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ГРАФИК

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Единица измерения | Заданиепоподго-товке | Динамика подготовки |
| 01.07.2020 г.20% | 01.08.2020 г.40% | 01.09.2020 г.70% | 01.10.2020 г.95% | 15.10.2020 г.100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подготовкажилищногофонда | тыс.м2 | 340,8 | 68,2 | 136,3 | 240,0 | 324,0 | 340,8 |
| шт | 175 | 35 | 70 | 125 | 170 | 175 |
| 2. | Подготовкакотельных | ед | 21 | 4 | 8 | 15 | 20 | 21 |
| 3. | Подготовка те­пловых сетей | км | 52,4 | 10,5 | 21 | 36,7 | 49,9 | 52,4 |
| 4. | Подготовкацентральныхтепловых пунктов | ед | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 5. | Подготовка во­дозаборов | ед | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Подготовканасосных станций водопровода | ед | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| 7. | Подготовкаводопроводных очистныхсооружений | ед | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 8. | Подготовкаводопроводных сетей | км | 154,5 | 30,9 | 61,8 | 108,0 | 146,8 | 154,5 |
| 9. | Подготовкаканализационных насосных станций | ед | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 |
| 10. | Подготовкаканализационных сетей | км | 64,8 | 12,0 | 26,0 | 45,4 | 61,6 | 64,8 |
| 11. | Подготовка специальных машин для механизированной уборки | ед | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12. | Подготовкаулично-дорожной сети |  тыс. м2 | 663,0 | - | 265,0 | 620,0 | 663,0 | 663,0 |
| 13. | Подготовкамостовыхсооружений |  ед | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Подготовкагазопроводов |  км | 283,0 | - | - | - | 283,0 | 283,0 |
| 15. | Созданиенормативногозапаса жидкого топлива |  тонн | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Формирование аварийногозапаса материально- технических ресурсов |  млн. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Выделение финансовых средств муниципальными образованиями и предприятиямиЖКХдля подго­товки к ОЗП 2018/2019г.г. |  млн. руб. | 13,4 |  2,7 |  5,0 | 10,1 | 13,4 | 13,4 |
| 18. | Получениетеплоснабжаю­щими предпри­ятиями паспортов готовности к работе в ОЗП |  шт | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
| 19. | Получениеорганом местного самоуправления паспортаготовности | шт | 1 | - | - | - | 1 | 1 |

Заместитель главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области

М.Н.Думбрава

Заместитель главы

Светлоярского муниципального

района Волгоградской области М.Н.Думбрава

Приложение 2

к постановлению администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы Светлоярского

муниципального района Волгоградской области

к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Единицаизмемеререния | Задание по подготовке | Динамика подготовки |
| 01.07.2020 г.20% | 01.08.2020 г.40% | 01.09.2020 г.70% | 20.09.2020 г.95% | 01.10.2020 г.100% |
| 1. | Объектысферыобразования | ед | 30 | 6 | 12 | 22 | 29 | 30 |
| 2. | Объектысферыкультуры | ед | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | ед | 35 | 7 | 14 | 25 | 33 | 35 |

Заместитель главы

Светлоярского муниципального

района Волгоградской области М.Н.Думбрава