|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Приложение 4.1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |
| Директор «Наименование организации» |  |  |  |  |  | Директор «Наименование организации» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Светлоярская Р.П. |  |  |  |  |  |   | А.А.Александров |
| " " |   | 2021г |  |  |  |  |  |  | " " | 2021г |  |
| **ПЛАН (образец)****(составляется после окончания предыдущего отопительного периода 2020/2021 гг до 30.04.2021)****мероприятий по подготовке «Наименование организации»****Светлоярского городского / сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг** |
| **№ пп** | **Наименование объектов, работ** | **ед. изм.** | **Объем работ** | **Затраты тыс. руб** | **Сроки выполнения работ** | **Исполнитель****(по договору обслуживания и эксплуатации)** | **Фактическая сумма, тыс. руб** | **Примечание** |
| 1 | Диагностика котлов котельной  | шт. | 2 | 60,0 | 25.05.2021 | «Наименование организации» |   |   |
| 2 | Ревизия запорной арматуры котельной (текущий ремонт) | шт. | 39 | 89,6 | 25.07.2021 | «Наименование организации» |  |  |   |
| 3 | Промывка теплообменников котлов котельной. Пусконаладочные работы | шт. | 3 | 80,5 | 01.07.2021 | «Наименование организации» |   |   |   |
| 4 | Технические испытания электрооборудования |   |   | 75,4 | 31.07.2021 | «Наименование организации» |   |   |   |
| 5 | Замена водоснабжающего трубопровода котельной Д63мм | м | 150 | 211,50 | 25.07.2021 | «Наименование организации» |   |   |   |
| 6 | Техническое обслуживание химводоподготовки | шт. | 1 | 50 | до01.08.2021 | «Наименование организации» |   |   |   |
| 7 | Замена запорных кранов Д32мм | шт. | 2 | 3 | июль-август 2021 | «Наименование организации» |   |   |   |
| 8 | Техническая диагностика прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | 25,6 | июль-август 2021 | «Наименование организации» |   |   |   |
| 9 | Промывка теплообменника на обратной сети | шт. | 1 | 60 | август 2021 | «Наименование организации» |   |   |   |
| 10 | Промывка и опрессовка трубопроводов (весенняя) | шт. | 3 | 34,1 | до 15.05.2021 | «Наименование организации» |   |   |   |
| 11 | Промывка и опрессовка трубопроводов (осенняя) | шт. | 3 | 34,1 | до 15.08.2021 | «Наименование организации» |   |   |
| 12 | Изоляция сетей теплоснабжения | п.м | 380 | 494 | до 15.08.2021 | «Наименование организации» |   |   |   |
| 13 | Замена задвижки Д80мм на запорные краны Д50 мм на теплосетях | шт. | 4 | 53,48 | до 10.08.2021 | «Наименование организации» |   |   |   |
| 14 | Замена оконных блоков | шт. | 3 | 50 | июль-август 2021 | «Наименование организации» |   |   |   |
| 15 | Восстановление отмостки здания | кв.м | 30 | 25 | июль-август 2021 | «Наименование организации» |   |   |   |
| 16 | Ремонт крыши здания | кв.м | 20 | 25 | июнь-август 2021 | «Наименование организации» |   |   |   |
| 17 | Поверка КИПиА | шт. | 4 | 2,5 | июнь-август 2021 | «Наименование организации» |   |   |   |
| **ИТОГО:** |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Приложение 4.2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |
| Директор «Наименование организации» |  |  |  |  |  | Директор «Наименование организации» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Светлоярская Р.П. |  |  |  |  |  |   | А.А.Александров |
| " " |   | 2021г |  |  |  |  |  |  | " " | 2021г |  |
| **ОТЧЁТ (образец)****(составляется до начала проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг до 15.08.2021)** **выполнения мероприятий по подготовке «Наименование организации»****Светлоярского городского / сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг** |
| **№ пп** | **Наименование объектов, работ** | **ед. изм.** | **Объем работ** | **Затраты тыс. руб** | **Сроки выполнения работ** | **Исполнитель****(по договору обслуживания и эксплуатации)** | **Фактическая сумма, тыс. руб** | **Примечание** |
| 1 | Диагностика котлов котельной  | шт. | 2 | 60,0 | 25.05.2021 | «Наименование организации» | 65,0 | ***Выполнено*** |
| 2 | Ревизия запорной арматуры котельной (текущий ремонт) | шт. | 39 | 89,6 | 25.07.2021 | «Наименование организации» | 80 | ***Выполнено*** |
| 3 | Промывка теплообменников котлов котельной. Пусконаладочные работы | шт. | 3 | 80,5 | 01.07.2021 | «Наименование организации» | 82 | ***Выполнено*** |
| 4 | Технические испытания электрооборудования |   |   | 75,4 | 31.07.2021 | «Наименование организации» | 65 | ***Выполнено*** |
| 5 | Замена водоснабжающего трубопровода котельной Д63мм | м | 150 | 211,50 | 25.07.2021 | «Наименование организации» | 220 | ***Выполнено*** |
| 6 | Техническое обслуживание химводоподготовки | шт. | 1 | 50 | 01.08.2021 | «Наименование организации» | 50 | ***Выполнено*** |
| 7 | Замена запорных кранов Д32мм | шт. | 2 | 3 | 01.08.2021 | «Наименование организации» | 3 | ***Выполнено*** |
| 8 | Техническая диагностика прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | 25,6 | 01.08.2021 | «Наименование организации» | 25,6 | ***Выполнено*** |
| 9 | Промывка теплообменника на обратной сети | шт. | 1 | 60 | 01.08.2021 | «Наименование организации» | 60 | ***Выполнено*** |
| 10 | Промывка и опрессовка трубопроводов (весенняя) | шт. | 3 | 34,1 | 10.05.2021 | «Наименование организации» | 30 | ***Выполнено*** |
| 11 | Промывка и опрессовка трубопроводов (осенняя) | шт. | 3 | 34,1 | 10.08.2021 | «Наименование организации» | 30 | ***Выполнено*** |
| 12 | Изоляция сетей теплоснабжения | п.м | 380 | 494 | 10.08.2021 | «Наименование организации» | 450 | ***Выполнено*** |
| 13 | Замена задвижки Д80мм на запорные краны Д50 мм на теплосетях | шт. | 4 | 53,48 | 10.08.2021 | «Наименование организации» | 55 | ***Выполнено*** |
| 14 | Замена оконных блоков | шт. | 3 | 50 | 10.08.2021 | «Наименование организации» | 50 | ***Выполнено*** |
| 15 | Восстановление отмостки здания | кв.м | 30 | 25 | 10.08.2021 | «Наименование организации» | 25 | ***Выполнено*** |
| 16 | Ремонт крыши здания | кв.м | 20 | 25 | 10.08.2021 | «Наименование организации» | 25 | ***Выполнено*** |
| 17 | Поверка КИПиА | шт. | 4 | 2,5 | 10.08.2021 | «Наименование организации» | 2,5 | ***Выполнено*** |
| **ИТОГО:** |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |