|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | **Приложение 4.1** | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | |
| УТВЕРЖДАЮ | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | СОГЛАСОВАНО | | |  | |  | | |
| Директор «Наименование организации» | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | Директор «Наименование организации» | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | Светлоярская Р.П. | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | А.А.Александров | | | | |
| " " | |  | | 2021г | |  | |  | |  | |  | |  | |  | " " | | | 2021г | |  | | |
| **ПЛАН (образец)**  **(составляется после окончания предыдущего отопительного периода 2020/2021 гг до 30.04.2021)**  **мероприятий по подготовке «Наименование организации»**  **Светлоярского городского / сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ пп** | | **Наименование объектов, работ** | | | | | | **ед. изм.** | | **Объем работ** | | **Затраты тыс. руб** | | **Сроки выполнения работ** | | **Исполнитель**  **(по договору обслуживания и эксплуатации)** | | | | **Фактическая сумма, тыс. руб** | | **Примечание** | | | | |
| 1 | | Диагностика котлов котельной | | | | | | шт. | | 2 | | 60,0 | | 25.05.2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | | | | |
| 2 | | Ревизия запорной арматуры котельной (текущий ремонт) | | | | | | шт. | | 39 | | 89,6 | | 25.07.2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | |  | | |
| 3 | | Промывка теплообменников котлов котельной. Пусконаладочные работы | | | | | | шт. | | 3 | | 80,5 | | 01.07.2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | |  | | |
| 4 | | Технические испытания электрооборудования | | | | | |  | |  | | 75,4 | | 31.07.2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | |  | | |
| 5 | | Замена водоснабжающего трубопровода котельной Д63мм | | | | | | м | | 150 | | 211,50 | | 25.07.2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | |  | | |
| 6 | | Техническое обслуживание химводоподготовки | | | | | | шт. | | 1 | | 50 | | до  01.08.2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | |  | | |
| 7 | | Замена запорных кранов Д32мм | | | | | | шт. | | 2 | | 3 | | июль-август 2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | |  | | |
| 8 | | Техническая диагностика прибора учета тепловой энергии | | | | | | шт. | | 1 | | 25,6 | | июль-август 2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | |  | | |
| 9 | | Промывка теплообменника на обратной сети | | | | | | шт. | | 1 | | 60 | | август 2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | |  | | |
| 10 | | Промывка и опрессовка трубопроводов (весенняя) | | | | | | шт. | | 3 | | 34,1 | | до 15.05.2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | |  | | |
| 11 | | Промывка и опрессовка трубопроводов (осенняя) | | | | | | шт. | | 3 | | 34,1 | | до 15.08.2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | | | | |
| 12 | | Изоляция сетей теплоснабжения | | | | | | п.м | | 380 | | 494 | | до 15.08.2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | |  | | |
| 13 | | Замена задвижки Д80мм на запорные краны Д50 мм на теплосетях | | | | | | шт. | | 4 | | 53,48 | | до 10.08.2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | |  | | |
| 14 | | Замена оконных блоков | | | | | | шт. | | 3 | | 50 | | июль-август 2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | |  | | |
| 15 | | Восстановление отмостки здания | | | | | | кв.м | | 30 | | 25 | | июль-август 2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | |  | | |
| 16 | | Ремонт крыши здания | | | | | | кв.м | | 20 | | 25 | | июнь-август 2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | |  | | |
| 17 | | Поверка КИПиА | | | | | | шт. | | 4 | | 2,5 | | июнь-август 2021 | | «Наименование организации» | | | |  | |  | |  | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | **Приложение 4.2** | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | |
| УТВЕРЖДАЮ | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | СОГЛАСОВАНО | | |  | |  | | |
| Директор «Наименование организации» | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | Директор «Наименование организации» | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | Светлоярская Р.П. | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | А.А.Александров | | | | |
| " " | |  | | 2021г | |  | |  | |  | |  | |  | |  | " " | | | 2021г | |  | | |
| **ОТЧЁТ (образец)**  **(составляется до начала проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг до 15.08.2021)**  **выполнения мероприятий по подготовке «Наименование организации»**  **Светлоярского городского / сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ пп** | | **Наименование объектов, работ** | | | | | | **ед. изм.** | | **Объем работ** | | **Затраты тыс. руб** | | **Сроки выполнения работ** | | **Исполнитель**  **(по договору обслуживания и эксплуатации)** | | | | **Фактическая сумма, тыс. руб** | | **Примечание** | | | | |
| 1 | | Диагностика котлов котельной | | | | | | шт. | | 2 | | 60,0 | | 25.05.2021 | | «Наименование организации» | | | | 65,0 | | ***Выполнено*** | | | | |
| 2 | | Ревизия запорной арматуры котельной (текущий ремонт) | | | | | | шт. | | 39 | | 89,6 | | 25.07.2021 | | «Наименование организации» | | | | 80 | | ***Выполнено*** | | | | |
| 3 | | Промывка теплообменников котлов котельной. Пусконаладочные работы | | | | | | шт. | | 3 | | 80,5 | | 01.07.2021 | | «Наименование организации» | | | | 82 | | ***Выполнено*** | | | | |
| 4 | | Технические испытания электрооборудования | | | | | |  | |  | | 75,4 | | 31.07.2021 | | «Наименование организации» | | | | 65 | | ***Выполнено*** | | | | |
| 5 | | Замена водоснабжающего трубопровода котельной Д63мм | | | | | | м | | 150 | | 211,50 | | 25.07.2021 | | «Наименование организации» | | | | 220 | | ***Выполнено*** | | | | |
| 6 | | Техническое обслуживание химводоподготовки | | | | | | шт. | | 1 | | 50 | | 01.08.2021 | | «Наименование организации» | | | | 50 | | ***Выполнено*** | | | | |
| 7 | | Замена запорных кранов Д32мм | | | | | | шт. | | 2 | | 3 | | 01.08.2021 | | «Наименование организации» | | | | 3 | | ***Выполнено*** | | | | |
| 8 | | Техническая диагностика прибора учета тепловой энергии | | | | | | шт. | | 1 | | 25,6 | | 01.08.2021 | | «Наименование организации» | | | | 25,6 | | ***Выполнено*** | | | | |
| 9 | | Промывка теплообменника на обратной сети | | | | | | шт. | | 1 | | 60 | | 01.08.2021 | | «Наименование организации» | | | | 60 | | ***Выполнено*** | | | | |
| 10 | | Промывка и опрессовка трубопроводов (весенняя) | | | | | | шт. | | 3 | | 34,1 | | 10.05.2021 | | «Наименование организации» | | | | 30 | | ***Выполнено*** | | | | |
| 11 | | Промывка и опрессовка трубопроводов (осенняя) | | | | | | шт. | | 3 | | 34,1 | | 10.08.2021 | | «Наименование организации» | | | | 30 | | ***Выполнено*** | | | | |
| 12 | | Изоляция сетей теплоснабжения | | | | | | п.м | | 380 | | 494 | | 10.08.2021 | | «Наименование организации» | | | | 450 | | ***Выполнено*** | | | | |
| 13 | | Замена задвижки Д80мм на запорные краны Д50 мм на теплосетях | | | | | | шт. | | 4 | | 53,48 | | 10.08.2021 | | «Наименование организации» | | | | 55 | | ***Выполнено*** | | | | |
| 14 | | Замена оконных блоков | | | | | | шт. | | 3 | | 50 | | 10.08.2021 | | «Наименование организации» | | | | 50 | | ***Выполнено*** | | | | |
| 15 | | Восстановление отмостки здания | | | | | | кв.м | | 30 | | 25 | | 10.08.2021 | | «Наименование организации» | | | | 25 | | ***Выполнено*** | | | | |
| 16 | | Ремонт крыши здания | | | | | | кв.м | | 20 | | 25 | | 10.08.2021 | | «Наименование организации» | | | | 25 | | ***Выполнено*** | | | | |
| 17 | | Поверка КИПиА | | | | | | шт. | | 4 | | 2,5 | | 10.08.2021 | | «Наименование организации» | | | | 2,5 | | ***Выполнено*** | | | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |