

Администрация

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01.07.2024 № 892

О подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области к устойчивому функционированию в осенне- зимний период, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительно­му периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила оценки готовности к отопительному периоду), постановлением Губернатора Волгоградской области от 10.06.2024 № 360-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде­рации», Уставом Светлоярского муниципального района Волгоградской облас­ти, Уставом Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципаль­ного района Волгоградской области,

постановляю:

1. Утвердить комплексный план по подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов (прилагается).
2. Рекомендовать теплоснабжающим, управляющим компаниям и теп­лосетевым организациям коммунального комплекса Светлоярского муници­пального района Волгоградской области в установленном законодательством порядке и в пределах компетенции:
3. разработать и утвердить комплексные планы по подготовке жилищ­ного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов. Предусмотреть завершение всех ра­бот до 15 октября 2024 г.;
4. организовать подготовку к отопительному периоду жилых домов, об­ратив особое внимание на подготовку домов, имеющих внутридомовые систе­мы центрального отопления, а также многоквартирных домов, в которых собст­венниками помещений выбран непосредственный способ управления;
5. организовать подготовку объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения независимо от формы собственности к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов;
6. обеспечить подготовку специальной техники по уборке и расчистке снега, создание необходимых запасов песко-соляной смеси для посыпки дорог местного значения и тротуаров;
7. обеспечить получение паспортов готовности к осенне-зимнему пе­риоду 2024-2025 годов в соответствии с Правилами оценки готовности к отопи­тельному периоду:

не позднее 13 сентября 2024 г. - потребителями тепловой энергии;

не позднее 25 октября 2024 г. - теплоснабжающими и теплосетевыми предприятиями и организациями;

1. информацию по подготовке к работе в осенне-зимний период 2024- 2025 годов предоставлять в отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйств админи­страции Светлоярского муниципального района Волгоградской области с 01.06.2024 ежемесячно на 01 число месяца в соот­ветствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду;
2. в соответствии с Постановлением Федеральной службы государствен­ной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструмен­тария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» жилищно- коммунальным организациям местных органов самоуправления, юридическим лицам, их обособленным подразделениям Светлоярского муниципального рай­она Волгоградской области, имеющим на своем балансе жилые дома и объекты коммунального и теплоэнергетического хозяйства, предоставлять в отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйств администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области с 01.06.2024 года ежемесячно на 01 число месяца отчетность по форме федерально­го статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная.
3. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам ад­министрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Иванова И.В) направить настоящее постановление для размещения на офи­циальном сайте Светлоярского муниципального района Волгоградской области в сети «Интернет» и опубликования в районной газете «Восход».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области Чередниченко С.А.

Глава муниципального района

В.В.Фадеев

Карташов С. В.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Светлоярского муниципального

района Волгоградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 № \_\_\_\_\_\_\_\_

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы Светлоярского муни­ципального района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Еди  ница  из-  ме~  ре­  ния | Зада­  ние  по  подго  го­  товке | 01.07.  2024  20% | 01.08.  2024  40% | 01.09.  2024  70% | 01.10.  2024  95% | 15.10.  2024  100% |
| По подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры Светлоярского муниципального района Волгоградской области | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка  жилищного  фонда | тыс.  м2 | 332,0 | 68,0 | 136,0 | 238,0 | 323,0 | 332,0 |
| шт. | 171 | 34 | 68 | 120 | 162 | 171 |
| 2. | Подготовка ко­тельных | ед | 21 | 4 | 8 | 15 | 20 | 21 |
| 3. | Подготовка те­пловых сетей | км | 52,4 | 10,5 | 21 | 36,7 | 49,9 | 52,4 |
| 4. | Подготовка центральных тепловых пунк­тов | ед | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Подготовка во­дозаборов | ед. | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 6. | Подготовка на­сосных станций водопровода | ед | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| 7. | Подготовка во­допроводных очистных со­оружений | ед | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 8. | Подготовка во­допроводных сетей | км | 154,5 | 30,9 | 61,8 | 108,0 | 146,8 | 154,5 |
| 9. | Подготовка канализационных насосных стан­ций | ед | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 |
| 10. | Подготовка ка­нализационных сетей | км | 64,8 | 12,0 | 26,0 | 45,4 | 61,6 | 64,8 |
| 11. | Подготовка специальных машин для ме­ханизирован­ной уборки | ед | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | | Подготовка улично­дорожной сети | | тыс.  м2 | | 663,0 | |  | | 265,0 | | 620,0 | | 663,0 | | 663,0 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | Подготовка улично-дорожной сети | | тыс. м2 | | 663,0 | | - | | 265,0 | | 620,0 | | 663,0 | | 663,0 | |
| 13. | | Подготовка мостовых сооружений | | ед. | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 14. | | Подготовка га­зопроводов | | км | | 283,0 | | - | | - | | - | | 283,0 | | 283,0 | |
| 15. | | Создание нор­мативного за­паса жидкого топлива | | тонн | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 16. | | Формирование аварийного за­паса матери­ально- технических ресурсов | | млн.  руб. | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 17. | | Выделение финансовых средств муни­ципальными образованиями и предпри­ятиями  ЖКХ для подго­товки к ОЗП 2023/2024г.г. | | млн.  руб. | | 13,4 | | 2,7 | | 5.0 | | 10,1 | | 13,4 | | 13,4 | |
| 18. | | Получение те­плоснабжаю­щими предпри­ятиями паспор­тов готовности к работе в ОЗП | | шт. | | 4 | | - | | - | | - | | 4 | | 4 | |
| 19. | | Получение ор­ганом местного самоуправле­ния паспорта готовности | | шт. | | 1 | | - | | - | | - | | 1 | | 1 | |
| По подготовке объектов социальной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской области | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/  п | | Наименование  мероприятий | | Еди­  ница  изме  мере  ре­  ния | | Зада­ние по подго­товке | | 01.07.  2023  20% | | 01.08.  2023  40% | | 01.09.  2023  70% | | 20.09.  2023  95% | | 01.10.  2023  100% | |
| 1. | | Объекты сфе­ры образова­ния | | ед | | 30 | | 6 | | 12 | | 22 | | 29 | | 30 | |
| 2. | | Объекты сфе­ры культуры | | ед | | 5 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | | Итого; | | ед | | 35 | | 7 | | 14 | | 25 | | 33 | | 35 | |

Заместитель главы

муниципального района С.А.Чередниченко